Время затраченное на все этапы (лабораторные):

- Развертка внутренней инфраструктуры и разработки.

На создание репозитория и подготовку к созданию проекта ушло в районе 1-2 часов, т.к. опыт работы с GitHub уже имелся.

- Разработка бизнес-логики приложения.

На базовую разработку бизнес-логики приложения ушло 7-8 часов. Для выполнения данного этапа необходимо было изучить стороннюю библиотеку Newtonsoft JSON.NET для реализации сериализации и десериализации объектов.

- Разработка пользовательского интерфейса.

На третий этап ушло больше всего времени, 16-19 часов, т.к. были просмотрены необходимые видеоматериалы для выполнения данного этапа. Было изучено получение данных с элементов управления и взаимодействие данных между формами. В этом этапе была проделана основная работа над проектом.

- Юнит-тестирование.

На данный этап было потрачено в районе 8 часов, этап включал в себя изучение общих принципов написания юнит-тестов, правильность составления юнит-тестов и их необходимое количество для покрытия кода тестами на 100%.

- Функциональное расширение и релиз проекта.

В районе 6 часов было потрачено на функциональное расширение проекта и автоматизации сборки установочного пакета. На данном этапе трудностей не возникало.

- Составление проектной документации.

На составление пояснительной записки, ретроспективы и календарного плана ушло 4-5 часов.

В целом на весь проект в сумме было потрачено приблизительно 45-50 часов.

Календарный план и смета проекта аналогичной программы.

Подсчитаем время выполнения каждого этапа (каждой лабораторной).

| № | Описание | Время, ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Развертка внутренней инфраструктуры разработки | 1 |
| 2 | Разработка бизнес-логики | 4 |
| 3 | Разработка пользовательского интерфейса | 10 |
| 4 | Юнит-тестирование | 4 |
| 5 | Функциональное расширение и релиз | 3 |
| 6 | Составление документации | 2 |
|  | Итого: | 24 |

Составим смету выполнения проекта:

| № | Статья расходов | Затраты, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оплата времени разработки: -Младший разработчик | 4800 |
| 2 | Накладные расходы - Печать документации | 100 |
| 3 | Себестоимость (сумма п. 1 и 2) | 4900 |
| 4 | Норма прибыли (15% от п. 3) | 735 |
|  | Итого: | 5700 |

Календарный план разработки:

| № | Время проведения | Описание | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.12.2020 – 02.12.2020 | Макетирование Создание макетов десктопной версии: - главное окно программы - окно списка заметок - окно просмотра заметки - окно редактирования заметки | 1000 |
| 2 | 02.12.2020 – 03.12.2020 | Проектирование Диаграммы пакетов десктопной версии Диаграммы классов десктопной версии | 600 |
| 3 | 04.12.2020 – 10.12.2020 | Реализация Разработка приложения согласно спроектированным диаграммам | 3600 |
| 4 | 11.12.2020 – 14.12.2020 | Тестирование и отладка Составление плана тестирования Тестирование требований к приложению | 1200 |
| 5 | 15.12.2020 – 15.12.2020 | Внедрение и подготовка проектной документации Сборка установщика, написание пояснительной записки и руководства | 400 |
|  | 15 дней | Итого: | 6800 |

Диаграмма Гантта: